SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań przewidzianych do realizacji w 2007 roku 
w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Kutnowskiego 
wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007 - 2013

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kutnowskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007 – 2013 stanowi integralną część Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kutnowskiego na lata 2007 – 2015. 
W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2013 na 2007 rok przewidziano do realizacji następujące zadania:

1. Wykonanie parkingu i chodnika przy budynku Starostwa Powiatowego.

2. Remont wiaduktu nad torami PKP w Kutnie.

3. Zakup sprzętu mechanicznego do wykonania robót na drogach powiatowych.

4. Adaptację byłej kotłowni POW „Nadzieja” w Żychlinie na salę sportu 
i rekreacji „Arena Fantazji”.

5. Termomodernizację budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Kutnie.

6. Adaptację mieszkania służbowego na pomieszczenia grupy – socjalizacyjnej przekształcenie placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie w ramach dochodzenia do standardów.

7. Termomodernizację budynków ZS Nr 1 w Kutnie.

8. Modernizację ciągu ulicznego Kościuszki, Barlickiego, 29 – go Listopada i Toruńska.

9. Renowację średniowiecznego Zamku w Oporowie z poszerzeniem bazy turystyczno – edukacyjnej z poprawą dostępności komunikacyjnej

10. Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych.

11. Termomodernizację obiektu Bursy Nr 1 w Kutnie.

12. Termomodernizację obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie.

Realizacja poszczególnych zadań w 2007 roku przedstawiała się następująco:

Ad. 1. - Wykonanie parkingu i chodnika przy budynku Starostwa Powiatowego.
Zadanie przewidziane do realizacji w całości w 2007 roku, wartość zadania zakładana w Planie Rozwoju Lokalnego to 121.000,00 zł, w całości finansowane ze środków własnych. Zadanie zostało w całości zrealizowane. Ostatecznie koszt realizacji zadania wyniósł 120.072,42 zł i obejmował wykonanie: parkingu wraz z ogrodzeniem i chodnika oraz nadzór inwestorski.

Ad. 2. - Remont wiaduktu nad torami PKP w Kutnie.

Zadanie realizowane było w latach 2006 – 2007. Całkowity koszt realizacji zadania przewidziany w Planie Rozwoju Lokalnego to 18.673.416,63 zł, w tym: środki pochodzące z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 13.736.761,61 zł; krajowe środki zewnętrzne (środki Miasta  Kutno) 2.045.775,79 zł; środki pochodzące z budżetu powiatu 2.890.879,23 zł. Na 2007 rok zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 12.646.643,93 zł, w tym: środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9.380.570,14 zł, krajowe środki zewnętrzne (środki Miasta Kutno) 2.045.775,79 zł; środki pochodzące z budżetu powiatu 1.220.298,00 zł. Kwota 18.673.416,63 obejmowała koszty realizacji zadania przewidziane we wniosku 
o dofinansowanie projektu złożonym do Urzędu Marszałkowskiego, tj. roboty budowlane, nadzór inwestycyjny i promocja projektu. Realizacja zadania zakończona została w 2007 roku. Nakłady na realizację zadania w 2007 roku wyniosły 13.058.777,42 zł, w tym: 9.371.354,57 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2.468.327,51 zł krajowe środki zewnętrzne (środki Miasta Kutno), 1.219.095,34 zł środki własne. Kwota 13.058.777,42 zł obejmuje poza kosztami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu również dodatkowe koszty realizacji zadania, tj.: nadzór autorski, opracowanie projektu zamiennego przebudowy kabli, odbiór sanitarny obiektu, wykonanie dodatkowych i zamiennych robót budowlanych i przebudowę chodnika na ulicach Krasińskiego i Moniuszki. Produktem realizacji projektu jest wyremontowany wiadukt. Modernizacji podlegał odcinek drogi o długości 
0,64 km wraz z ciągami pieszymi, zatokami autobusowymi, punktami oświetleniowymi. Rozliczenie wskaźników rezultatu możliwe będzie w pierwszym roku eksploatacji obiektu.
Ad. 3. - Zakup sprzętu mechanicznego do wykonania robót na drogach powiatowych.

Zadanie przewidziane do realizacji w całości w 2007 roku, wartość zadania zakładana w Planie Rozwoju Lokalnego to 93.500,00 zł, w całości finansowane ze środków własnych. Zadanie zostało w całości zrealizowane. Ostatecznie koszt realizacja zadania wyniósł 93.499,60 zł. W ramach tej kwoty na potrzeby Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Kutnie zakupiono: samochód ciężarowy, zagęszczarkę, przyczepę, skrapiarkę i kosę spalinową.

Ad. 4. - Adaptacja byłej kotłowni POW „Nadzieja” w Żychlinie na salę sportu i rekreacji „Arena Fantazji”.

Zadanie przewidziane w całości do realizacji w 2007 roku, wartość zadania zakładana w Planie Rozwoju Lokalnego to 60.000,00 zł, montaż finansowy: 30.000,00 zł środki własne, 30.000,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa. Ostatecznie koszt realizacji zadania w 2007 roku wyniósł 47.403,08 zł, w tym 20.000,00 zł środki własne powiatu, 7.403,08 zł dochody własne jednostki, 20.000,00 zł środki budżetu państwa. W ramach realizacji zadania zakupiono materiały budowlane oraz rozpoczęto wstępne prace adaptacyjne mające na celu uruchomienie sali.

Ad. 5. - Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Kutnie.

Zadanie przewidziane w całości do realizacji w 2007 roku, wartość zadania zakładana w Planie Rozwoju Lokalnego to 64.560,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 
w Kutnie złożył do PFOŚiGW wniosek o przyznanie kwoty 124.560,00 zł na realizację zadnia. Przy pierwszym podziale dostępnych środków w PFOŚiGW na realizację zadnia przyznano kwotę 64.560,00 zł. Przy kolejnym podziale środków dostępnych w PFOŚiGW środki na realizację zadania zostały zwiększone do wnioskowanej kwoty. Ostatecznie koszt realizacji zadania po zmianie wysokości środków przyznanych na jego realizację wyniósł 
124.560,00 zł. Zadanie w całości zostało zrealizowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ad. 6. Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia grupy – socjalizacyjnej przekształcenie placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie w ramach dochodzenia do standardów.

Zadanie przewidziane w całości do realizacji w 2007 roku, wartość zadania zakładana w Planie Rozwoju Lokalnego to 60.000,00 zł, montaż finansowy: 30.000,00 zł środki własne, 30.000,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa. Zadanie zostało w całości zrealizowane. Koszt realizacji zadania wyniósł 60.000,00 zł, z czego 30.000,00 zł to środki własne a 30.000,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa. W skutek realizacji zadania zwolniono pomieszczenie, w którym znajdowało się mieszkanie służbowe, przystosowano je do potrzeb nowej grupy usamodzielnienia. Uzyskano 2 pokoje dla 6 wychowanków, łazienkę z miejscem do prania i suszenia, aneks kuchenny oraz korytarz.

Ad. 7. Termomodernizacja budynków ZS Nr 1 w Kutnie.
Zadanie dotyczące termomodernizacji budynków ZS Nr 1 w Kutnie ujęte zostało w Planie Rozwoju Lokalnego w dwóch etapach: pierwszy obejmujący rok 2007 na kwotę 25.000,00 zł (finansowany ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – dotyczący usunięcia z obiektu azbestu, oraz etap drugi obejmujący lata 2010 – 2011 na łączną kwotę 2.489.620,00 zł. W 2007 roku koszty na realizację zadania wyniosły 
25.000,00 zł i w całości pokryte zostały z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ad. 8.  Modernizacja ciągu ulicznego Kościuszki, Barlickiego, 
29 – go Listopada i Toruńska.

Zadanie w Planie Rozwoju Lokalnego przewidziane zostało do realizacji 
w latach 2007 – 2009. Całkowity koszt zadania to 4.600.000,00 zł. W 2007 roku przewidziano wydatki w kwocie 360.000,00 zł, 110.000,00 zł pochodzić miało 
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na ul. 29 Listopada i Toruńskiej oraz remont nawierzchni dróg ul. Toruńskiej, 29 Listopada, Barlickiego, Kościuszki wraz z remontem ciągów pieszych. Wydatki na realizację zadania w 2007 roku wyniosły 366,00 zł, związane były z przygotowaniem opinii dotyczącej efektu ekologicznego, dla budowy kanalizacji deszczowej, niezbędnej do złożenia wniosku o udzielenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie ma być finansowane przy udziale 
50 % środków Miasta Kutno, zawarto w tym celu stosowne porozumienie 
z Miastem Kutno. Powiat podpisał umowę pożyczki na kwotę 400.000,00 zł 
z WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji deszczowej. Prace związane 
z kanalizacją deszczową na ul. Toruńskiej i 29 Listopada zgodnie z umową 
z Wykonawcą robót budowlanych i WFOŚiGW zakończone zostaną do 31.10.2008 r., Wykonawcy przekazano plac budowy, rozpoczęto prace. Remonty nawierzchni dróg prowadzone będą w uzgodnieniu z Miastem Kutno. Planuje się, że remont nawierzchni na ul. Toruńskiej rozpoczęty zostanie 
w drugiej połowie roku, następnie przeprowadzony zostanie remont nawierzchni na ulicy Barlickiego i Kościuszki a w 2009 roku remont nawierzchni na 
ul. 29 Listopada. Remonty nawierzchni dróg mogą być przeprowadzone po wykonaniu przez Miasto Kutno prac kolidujących z remontami nawierzchni dróg, tj. wymiana wodociągu na ul. Barlickiego, budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 29 Listopada i wykonanie brakujących przyłączy 
wodno – kanalizacyjnych na ul. Toruńskiej.

Ad. 9. Renowacja średniowiecznego Zamku w Oporowie z poszerzeniem bazy turystyczno – edukacyjnej z poprawą dostępności komunikacyjnej.
Zadanie w Planie Rozwoju Lokalnego przewidziane zostało do realizacji 
w latach 2007 – 2009. Całkowity koszt zadania to 17.010.000,00 zł. W 2007 roku przewidziano wydatki w kwocie 5.020.334,00 zł, w tym 4.116.674,00 zł 
ze środków Unii Europejskiej i 903.660,00 zł ze środków własnych. Inwestycja obejmuje: rewitalizację Zespołu Zamkowo – Parkowego Muzeum 
w Oporowie, w tym: rozbudowę bazy noclegowej i rekreacyjnej a także poprawę dostępności komunikacyjnej Zamku, tj. remont drogi powiatowej 
nr 2123E. Wydatki na realizację zadania w 2007 roku wyniosły 117.778,80 zł. Obejmowały opracowanie koncepcji rewaloryzacji Zespołu Zamkowo – Parkowego w Oporowie oraz dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 2123E.

W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja projektowa dla części zadania dotyczącej rewitalizacji Zespołu Zamkowo – Parkowego.

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania możliwe będzie dopiero po uzyskaniu dofinansowania dla zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007 – 2013.

W ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego harmonogramie naboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na rok 2008 nie przewidziano naboru w ramach: 
I osi priorytetowej Infrastruktura Transportowa dla Działania I.1 Drogi i V osi priorytetowej Infrastruktura Społeczna Działanie V.4 Infrastruktura kultury.

Ad. 10. Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zadanie przewidziane w całości do realizacji w 2007 roku, wartość zadania zakładana w Planie Rozwoju Lokalnego to 68.000,00 zł, montaż finansowy: 34.000,00 zł środki własne, 34.000,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa. Koszt realizacji zadania po zmianie budżetu wyniósł 233.600,00 zł. Z czego 63.439,00 zł to środki własne a 170.161,00 zł środki pochodzące 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W wyniku realizacji zadania zakupiono dwa samochody dla: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Kutnie i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kutnie.

Ad. 11. Termomodernizacja obiektu Bursy Nr 1 w Kutnie.

Zadanie przewidziane w całości do realizacji w 2007 roku, wartość zadania zakładana w Planie Rozwoju Lokalnego to 86.940,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Bursa Nr 1 w Kutnie złożyła do PFOŚiGW wniosek 
o przyznanie kwoty 211.500,00 zł na realizację zadnia. Przy pierwszym podziale dostępnych środków w PFOŚiGW na realizację zadnia przyznano kwotę 86.940,00 zł. Przy kolejnym podziale środków dostępnych w PFOŚiGW środki na realizację zadania zostały zwiększone. Ostateczna całkowita wartość zadania po zmianie przyznanych środków wyniosła 118.708,82 zł. Zadanie w całości zostało zrealizowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Ad. 12. Termomodernizacja obiektu I Liceum Ogólnokształcącego 
w Kutnie.

Zadanie przewidziane w całości do realizacji w 2007 roku, wartość zadania zakładana w Planie Rozwoju Lokalnego to 10.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie złożyło do PFOŚiGW wniosek o przyznanie kwoty 339.391,00 zł na realizację zadnia. Przy pierwszym podziale dostępnych środków w PFOŚiGW na realizację zadnia przyznano kwotę 10.000,00 zł. Przy kolejnym podziale środków dostępnych 
w PFOŚiGW środki na realizację zadania zostały zwiększone. Ostateczna całkowita wartość zadania po zmianie przyznanych środków wyniosła 139.964,52 zł, środki w całości pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sprawozdanie przygotowała Komisja Koordynacyjna ds. Opracowania Planu Rozwoju Lokalnego w oparciu o Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kutnowskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007 – 2013.
Kutno, dnia 07.04.2008 roku.

Podpisy członków Komisji:

1. Dorota Dąbrowska


2. Jolanta Szczypińska


3. Waldemar Drążkiewicz


4. Andrzej Stachowicz


5. Jolanta Anioł


6. Maurycy Żmuda


7. Dariusz Jabłoński


8. Wojciech Banasiak


9. Mirosław Ruciński


10. Anna Antczak


11. Bożena Wadecka


12. Beata Krukowska


13. Bartłomiej Michalak


