HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KOORDYNATORA NA RZECZ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM 
ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021
	Lp.
	Zakres działania
	Realizacja zadań
	Sposób realizacji
	Termin



	1. 
	Powołanie Koordynatora do spraw dostępności
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny
	Wydanie Zarządzenia powołującego Koordynatora ds. dostępności przez Starostę Kutnowskiego
	lipiec 2020

	2. 
	Przekazanie do publicznej wiadomości danych                             o osobie wyznaczonej                 na Koordynatora
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Administrator Systemów Informatycznych
	Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
	lipiec 2020

	3. 
	Przygotowanie harmonogramu zadań celem opracowania planu działań na rzecz zapewnienia dostępności
	Koordynator ds. dostępności
	Opracowanie harmonogramu zadań, którego efektem będzie opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
	wrzesień 2020

	4. 
	Dokonanie wstępnej samooceny pod kątem dostosowania administracyjnych przez Starostwo Powiatowe obiektów do minimalnych wymagań dot. dostępności
	Koordynator ds. dostępności

Administrator Systemów Informatycznych
	Sporządzenie deklaracji dostępności
	wrzesień 2020

	5. 
	Skierowanie pism oraz ankiet do wypełnienia do Starostwa Powiatowego oraz 25 jednostek organizacyjnych powiatu
	Koordynator ds. dostępności


	Przesłanie pism dot. wyznaczenia osoby                        do kontaktu w sprawie dostępności.

Przesłanie ankiet dot. :

1. koniecznych warunków określonych przepisami prawa                      (w zakresie dostępności obiektów)

2. elementów wykończenia                                i wyposażenia obiektu podwyższających stopień jego dostępności

do Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu (DPS, POW, szkoły, bursy, PPP, SOSW, CKU, MOS, MDK, PUP, PCPR, muzea)
	wrzesień 2020

	6. 
	Dokonanie analizy obiektów pod względem dostosowania ich do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie:

- dostępności architektonicznej,

- dostępności  w zakresie informacyjno-komunikacyjnej,

- w zakresie cyfrowym
	Osoby do kontaktu                          w sprawie dostępności przy wsparciu Koordynatora ds. dostępności
	Przeprowadzenie analizy przedłożonych ankiet oraz oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania celem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
	styczeń-luty 2021

	7. 
	Sporządzenie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy
	Koordynator ds. dostępności


	1. Przygotowanie raportu zgodnie z wzorem przygotowanym przez Ministerstwo Funduszy                 i Polityki Regionalnej na podstawie dokonanych analiz.

2. Przedstawienie projektu Raportu Staroście Kutnowskiemu.

3. Zatwierdzenie Raportu przez Starostę Kutnowskiego.

4. Opublikowanie Raportu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie.

5. Przedstawienie Raportu Wojewodzie Łódzkiemu.
	marzec 2021

	8. 
	Dokonanie diagnozy                    w zakresie dostępu alternatywnego                                 w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia architektoniczne, informacyjno-komunikacyjne oraz cyfrowe
	Koordynator ds. dostępności

Osoby                            do kontaktu                        w sprawie dostępności
	Określenie zasad dostępu alternatywnego, monitoring przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego
	marzec 2021

	9. 
	Sporządzenie planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Kutnie                  na lata 2021-2024
	Koordynator ds. dostępności

Osoby                           do kontaktu                     w sprawie dostępności
	
	maj 2021

	10. 
	Realizacja przyjętych planów działania dot. przystosowania jednostek do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej
	Koordynator ds. dostępności


	1. Zapoznanie osób kierujących jednostkami z planem działań.

2. Monitorowanie wdrożenia działań przyjętych w planie działania.

3. Monitorowanie realizacji działań.
	do 31.12.2021

	11. 
	Monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Kutnie,                 o której mowa w art. 14 ust 1 ustawy
	Koordynator ds. dostępności

Pracownicy działu admin.-gosp. oraz działu księgowości
	Prowadzenie bezpośrednich spotkań              i rozmów dot. możliwości dostosowania administracyjnych obiektów do potrzeb dostępności oraz możliwości ich finansowania.
	2021 i lata następne

	12. 
	Monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych,                          o których mowa w art. 14 ust 1 ustawy
	Koordynator ds. dostępności

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu
	Prowadzenie bezpośrednich spotkań                 i rozmów dot. możliwości dostosowania administracyjnych obiektów do potrzeb dostępności oraz możliwości ich finansowania.
	2021 i lata następne


Data sporządzenia: 31 sierpnia 2020 roku









Koordynator ds. dostępności

Anna Antczak

